## Planilha1
PLANEJAMENTO LIBELLULA (secreto)
by: Miguel Ferreira
https://github.com/miguelrferreiraf/libellula
Proposta de cronograma: diário, de madrugada, pelo menos 1 hora por noite, toda noite
Todas as atualizações registradas IMPLICAM O 'COMMIT' NO REPOSITÓRIO REMOTO DO PROJETO!
Data | Começo-fim | TRABALHO EXECUTADO | CONCEITO | CÓDIGO | INFRAESTRUTURA | ALERTA DE BUGS | OBS:
Quarta-feira, 11/02/26 | 00h00-01h38 | 1) Repositório criado (segundo a lista de afazeres semanais) 2) Repositório do Libellula conectado ao ChatGPT via Códex | Sem alterações | 1) Criei o arquivo de código para as ferramentas financeiras a serem aplicadas ao dataset OHLC original. Mas ainda falta muito. | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados | Só cumpri dois dos 6 tópicos da lista de afazeres semanais.
Quinta-feira, 11/02/26 | 23h00-00h30 | 1) Ferramentas financeiras criadas e repositório atualizado com a inclusão das mesmas. | Sem alterações | 1) Codei diversas ferramentas e indicadores, desde médias móveis básicas até ociladores estocásticos, tudo já atualizado no repositório remoto. | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados | Usei o livro "Machine Learning & Data Science Blueprints for Finance", de Hariom Tatsat, Sahil Puri and Brad Lookabaugh, p. 181-184
Sexta-feira, 13/02/26 | 21h55-indeterminado | 1) Progredi muito pouco 2) EPFs precisam de pré-processamento complexo, com métodos orientados ao objeto, preferencialmente. | 1) Demanda-se um aprofundamento teórico no conceito de EPF para drawndown futuro. Um método 'setup' está sendo criado para automatizar o pré-processamento dos dados. | 1) Iniciei a codificação de um método para pré-processamento de dados financeiros, mas ainda falta muito pra coisa toda avançar. | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados | Livro utilizado para estudos sobre EPFs: "Deep Learning for Times Series Cookbook", a partir do capítulo 7.
Sexta-feira, 20/02/26 | 16h31-indeterminado | Sem trabalho executado | Sem alterações | Sem alterações | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados | NEM ME LEMBRO DE NADA DO QUE ACONTECEU NESSE DIA!
Domingo, 22/02/26 | Indeterminado-indeterminado | 1) EXTRAORDINÁRIO PROGRESSO! Constuir um EPF com 93% de eficiência! NEM O CHATGPT ACREDITOU! | Sem alterações | 1) Terminei o EPF! Ele está tão bom que nem dá pra acreditar! Criei uma rotina para descobrir qual indicador econômico influiu mais na eficiencia do EPF, e foi o oscilador estocástico rápido de 10 períodos (%K10) | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados
Quarta-feira, 25/02/26 | 23h00-01h30 | 1) Separação entre notebooks com o método 'setup()' e com o modelo EPF. Antes estavam no mesmo notebook. Agora viraram dois diferentes. 2) Criei um 'setup.py' na pasta 'src/' para permitir a importação ilimitada do método para todos os notebooks. O 'setup.py' está em 'src/'. | Sem alterações | Sem alterações | Sem atualizações de estrutura | Sem bugs relatados